Муниципальное казенное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

Куртамышского района «Дом детского творчества»

Утверждаю:

Директор ________Т. И. Колобова

«__» _____________ 2013 г

Коллективный проект

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

г. Куртамыш

2013

Автор: Максимова И.В.

Вид проекта: коллективный

По направлению деятельности: социальный

По характеру деятельности: творческий

По масштабам: малый

По срокам: краткий

По способу финансирования: комбинированный

Участники проекта: педагоги, обучающиеся Дома детского творчества, родители обучающихся.

География проекта

Курганская обл., г. Куртамыш, МКОУДОД Куртамышского района «Дом детского творчества», ул. 22 Партсъезда, 34

Сроки выполнения:

| № этапа | Название этапа | Содержание | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный | Беседы с педагогами, обучающимися. Планирование работы. Определение вопросов для изучения. Жребий. | 1.11.13-10.11.13 |
| 2 | Основной | Создание развивающей среды, сбор материала, создание тематических презентаций, разработка сценария праздника, оформление кабинетов. | 11.11.13-29.12.13 |
| 3 | Заключительный | Новогодний праздник. Рождественские игры. Подведение итогов. Оформление материалов в папку. | 30.12.13- 11.01.14 |

Учреждение / организация-исполнитель

МКОУДОД Куртамышского района «Дом детского творчества»

Постановка проблемы

недостаточные о любимом празднике «Новый год»

Актуальность  темы

Всем известно, что одним из любимых праздников для детей и взрослых является Новый год. Дети верят в чудеса, которые происходят в этот день и сама атмосфера праздника наполняет всех радостью и надеждой на лучшее будущее.

Первый день года – один из главных праздников у многих народов. В странах Европы Новый год начинается 1 января. В странах, где принят лунный или лунно-солнечный календарь, Новый год приходится на разные этапы солнечного года.

Встреча Нового года является во многих странах очень значимым праздником и сопровождается разнообразными эстрадными мероприятиями, застольем, народными гуляньями. Согласно традиции в доме устанавливается новогодняя ёлка. Во многих странах её ставят на Рождество и именуют рождественской ёлкой.

Если ребёнка спросить, какой твой самый любимый праздник после дня рождения, он наверняка ответит: Новый год. Это праздник, когда не заставляют рано ложиться спать, а сажают за стол вместе со взрослыми. Это праздник, когда с нетерпением ждёшь окончания боя курантов, чтобы полюбоваться фейерверками и броситься под ёлку, чтобы посмотреть какой сюрприз тебе приготовил Дед Мороз.

Новый год – это самый любимый праздник у нас в стране.

Данный проект позволит:

- узнать новую информацию о праздновании Нового года;

- привлечь обучающихся к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению.

Цель: расширение представления обучающихся о празднике «Новый год», сбор

полной информации о празднике «Новый год».

Задачи:

- воспитание познавательного интереса к истории, традициям;

- развитие информационной, коммуникативной, социальной, творческой, ИКТ-компетенций.

Управление и кадры (исполнители)

Администрация

Педагоги

Обучающиеся

Родители

План работы по проекту

| Этапы | Действия | Сроки | Ответственные | Ресурсы | Результаты | Фактические исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Организационный | Вводная беседа по кружкам: - ознакомление с темой проекта; - постановка проблемных вопросов; - жребий (определение вопросов для участников проектов (по кружкам, клубам, объединениям) | 1-10.11. 13 | Максимова И.В. педагоги | Проект Проблемные вопросы | Определение тем для изучения для обучающихся | Максимова И.В. Педагоги обучающиеся |
| II Основной | - Сбор информации по темам, создание и представление презентаций | 10.11.13 10.12.13 11.12.13. | Максимова И.В. Педагоги | Компьютер Интернет Бумага Файлы | Презентации по темам | Педагоги Обучающиеся Родители |
|  | - Оформление кабинетов | 12.12.13- 20.12.13 | Педагоги | Бумага Клей Краски Кисти | Оформленные празднично кабинеты | Педагоги Обучающиеся |
|  | - Подготовка новогодних газет, плакатов | до 20.12.13 |  | Бумага Краски Кисти | Новогодние газеты, плакаты | Педагоги Обучающиеся |
|  | - Подготовка и проведение новогоднего праздника | декабрь | Методисты | Бумага Ткань Новогодние украшения, аксессуары праздника | Сценарий праздника | Методисты педагоги |
|  | - Рождественские игры | 02.01.14- 10.01.14 | Иванова Л.Я. Педагоги | Музыкальные подборки | Сценарии мероприятий | Педагоги |
| III заключительный | - Выпуск газеты по итогам работы над проектом, размещение информации на сайте Дома детского творчества. | 13.01.14 | Комарова Н.А. Максимова И.В. | Бумага Принтер Папки Файлы | Газета Молодость и время» новогодней тематики | Комарова Н.А. Максимова И.В. |
|  | - Оформление подготовленной информации, презентаций, отзывов по проделанной работе в общую папку. | 13.01.14 | Максимова И.В. | Бумага Принтер Папки Файлы | Папка с обобщённой информацией по празднованию Нового года | Максимова И.В. |

Оценка результативности проекта

- Активность, самостоятельность;

- Стремление к познанию нового, к творчеству, поиску;

- Инициатива, ответственность и требовательность к себе при выполнении работы;

- Готовность помочь другим при выполнении работы.

Предполагаемые результаты

- Получение обучающимися более глубоких знаний и умений по теме.

- Умение самостоятельно получать и обрабатывать информацию.

- Участие обучающихся кружков, клубов, объединений в проведении праздника, оформлении Дома детского творчества к Новому году.

- Составление презентаций по новогодней тематике.

- Оформление папки по результатам работы проекта «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

Перспективы проекта

Собранная информация будет полезной педагогам и обучающимся при подготовке и проведении новогоднего праздника в образовательных учреждениях