# Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного

# образования детей Куртамышского района

«Дом детского творчества»

«Утверждаю»

Директор МКОУДОД

«Дом детского творчества»  __________ Т.И. Колобова

Социально-значимый

проект

работы детского молодежного общественного объединения,

органа общественной самодеятельности,

волонтерского отряда « ДАР»

Руководитель отряда: методист

по работе с детскими

общественными объединениями

Комарова Н.А.

г.Куртамыш

Социально-значимый проект  работы детского молодежного общественного объединения,

органа общественной самодеятельности,  волонтерского отряда

« ДАР»

Авторы проекта: Воспитанники клуба «Союз инициативной молодежи»

По направленности деятельности:  социальный

По масштабам:  долгосрочный

По особенностям финансирования:  комбинированный

География проекта

РФ, Курганская область, Куртамышский район.

Сроки выполнения

Январь 2010 – январь 2013год

I этап – подготовительный – январь 2010

II этап – основной – февраль 2010-декабрь 2013год

III  этап – заключительный – январь 2013год

Учреждение/организация-исполнитель

МОУДОД «Дом детского творчества» (г. Куртамыш),  Клуб «Союз инициативной молодежи» - волонтерский отряд «ДАР»

Проблема

Современная молодежь не знает таких качеств личности как человеколюбие, бескорыстие, милосердие.

Обоснование актуальности проекта

Все эти качества- это готовность из сострадания оказать помощь, не требуя благодарности, воздаяния. Это доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку. Не делающее различий между "своими" и "чужими", родными и неродными, близкими и далекими. Не даром женщин, выносивших с поля боя раненных, спасая им жизни иногда ценой собственной жизни называли "сестрами милосердия".

С древности в различных культурных традициях милосердие осмыслялось как важное условие человеческого общежития. С давних времен человеколюбие считалось основой добродетели, а забота о людях считалась одним из основных жизненных принципов. И  взаимная любовь рассматривалась как источник согласия в семье, обществе, порядка в государстве.

Волонтерский отряд «ДАР» Дома детского творчества создается в целях осуществления социальной активной деятельности, направленной на воспитание милосердия, гуманизма, бескорыстной взаимопомощи, атмосферы уважения к общечеловеческим ценностям, оказание помощи и поддержки пожилым людям, детям-сиротам, детям инвалидам, малообеспеченным и людям нуждающимся в помощи.

Оказание содействия городу в охране и поддержке объектов и территорий, имеющих историческую, культурную и природоохранную значимость.

Цель проекта

Повышение социальной активности, милосердия подростков, участников волонтерского отряда, через реализацию проекта «ДАР».

Задачи проекта

- Организовать волонтерский отряд старшеклассников «ДАР».

2. Повысить роль волонтеров – участников проекта через  социально-значимую деятельность.

3. Развивать у старшеклассников интерес к социальной активности, милосердию, доброте, терпимости, трудолюбию.

4. Воспитать у старшеклассников ответственность к общественной работе  при выполнении общественных поручений, инициативы и требовательности к себе, готовности помочь ближнему при выполнении общественных заданий.

Управление и кадры (исполнители)

- Старшеклассники, воспитанники клуба «СИМ», Волонтерский отряд «ДАР» Дома детского творчества.

- Группа специалистов:

*  педагоги,  администрация Дома  детского творчества

* специалист по делам молодежи

* председатель совета  ветеранов

* психолог «Служба примирения»

* специалист КЦСОН

- Участники из группы молодых людей, не являющиеся участниками общественных объединений (обучающиеся школ города).

Контингент участников проекта

Волонтеры

Пожилые люди

Дети инвалиды

Ветераны войны и труда

Содержание и механизм реализации

Этапы проекта:

Подготовительный - формулировка проблемы, продвижение проекта, план работы.

Основной - цикл мероприятий, направленных на социально-значимую деятельность волонтеров.

Заключительный - отслеживание результативности проекта.

Направления деятельности проекта «ДАР»

Экологическое

Цель: Создание условий учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет для приобретения навыков экологической культуры и природоохранной деятельности.

Задачи:

Сформировать команду исполнителей

Обучить навыкам экологической культуры и природоохранной деятельности Составить план и сроки выполнения работ.

Информационно-профилактическое

Цель: Повышение социальной активности волонтерского отряда через информирование учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в Куртамышском районе в течение 3 лет.

Задачи:

Обеспечить информацией учащуюся молодежь по различным направлениям деятельности.

Привить навыки коммуникативной культуры.

Проработать план действий и мероприятий

Милосердие

Цель: Привлечение учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет к труду и творчеству, для оказания помощи детям попавшим в трудную жизненную ситуацию и оказание помощи ветеранам войны и труда, пожилым людям , в течение 3 лет в городе Куртамыше.

Задачи:

Формирование команды

Обеспечение информацией по работе с детьми попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Обучение практическому навыку работы и оказанию помощи ветеранам войны и труда, пожилым людям.

Составление и осуществление плана работы.

Творческое

Цель: Создание условий для учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет для приобретения навыков и опыта проведения массовых мероприятий в течение 3 лет.

Задачи:

Создание условий для работы отряда

Составление плана работы

Приобретение навыков организаторской деятельности

Взаимодействие с социумом

Волонтерский

отряд

«ДАР»

КСЦОН

ЦРБ

Администрация города

района

Специалист по работе с молодежью

РОВД

Совет

ветеранов

Население города

Куртамыша

ОУ

Планирование проекта

| Этапы | Действия | Сроки | Ответственные | Ресурсы | Результаты | Фактические исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап | 1.1. Изучение мнения: - проведение опроса -анкетирование - тестирование 1.2. Изучение возможностей (что мы имеем?): - желание работать над проектом - помещение - средства 1.3. Что мы можем? - составить проект - отработать план действий - привлечь общественность - найти средства - организовать дела и мероприятия, акции - сделать рекламу 1.4. Финансы - спонсоры - бюджет 1.5. На сколько человек рассчитывать? - 25 человек - команда организаторов – членов общественного объединения «СИМ», волонтерского отряда «ДАР» - 3 взрослых педагогов, специалистов; | Январь 2010 | Комарова Н.А. | 500 руб. | Получение мнения по проблеме, определение возможностей. Получение средств и помещения, привлечение внимания общественности к проблеме. Создание команды исполнителей и выбор участников проекта. | Волонтерский отряд «ДАР» |
|  | Формулировка проблемы: Оказание помощи ветеранам войны и труда, пожилым людям, детям инвалидам | февраль 2010 |  | - | Постановка проблемы | Комарова Н.А. Волонтерский отряд «ДАР» |
|  | Продвижение проекта 3.1. Создание группы реализации из числа старшеклассников города Куртамыша , волонтерского отряда «ДАР» 3.2. Поиск партнеров - Центр социальной службы населения - Совет ветеранов - Специалист по делам молодежи - Предприниматели города. 3.3. Формирование мнения. - размещение информации в районных, городских и школьных СМИ; - реклама; - проведение бесед, опроса и анкетирование. 3.4. Получение ресурсов - ДДТ (предоставление помещения); - Написание сметы расходов. - Поиск спонсорской помощи | февраль 2010 |  | 1000 руб. | Нахождение партнеров и спонсоров, написание сметы расходов по проекту, получение ресурсов. | Комарова Н.А. Волонтерский отряд «ДАР» |
| II. Основной этап | - Работа волонтерского отряда «ДАР». - Организация социальной и психологической поддержки пожилым людям и детям инвалидам - Организация и реклама волонтерского движения - Работа по привлечению старшеклассников в волонтерский отряд. - Проведение консультативной помощи - Размещение информации о мероприятиях в СМИ. - Создание групп старшеклассников для проведения занятий с детьми инвалидами, поведение совместных мероприятий. - проведение акций по охране природы | февраль | Комарова Н.А. | 800 руб. |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на совместную социально-значимую деятельность старшеклассников: - Цикл занятий, направленных на работу социально-значимой деятельности. - Круглый стол «Роль волонтерского движения в детских и молодёжных общественных объединений в воспитании социально активной личности» - Тематическая выставка «Милосердие» - Встречи с врачами и психологами. - Акции «Чистый город», «Старой вещи – новая жизнь», «Никто не забыт, ничто не забыто» и др. |  | Комарова Н.А. | 2500 руб |  |  |
| III . Заключительный этап | Отслеживание результативности работы: - Проведение промежуточной или контрольной диагностики с помощью опроса, анкетирования, тестирования. - Размещение информации о проекте «ДАР» в СМИ. - Отзывы жителей города. - Создание банка информации о престарелых людях, ветеранах войны и труда, о детях инвалидах города Куртамыша. . | В течение всего периода | Комарова Н.А. | 700 руб. | Анализ результатов работы по проекту. Определение возможных перспектив | К;омарова Н.А. Волонтерский отряд «ДАР» |

Итого:   5500 рублей

План работы отряда по направлениям деятельности

| №п\п | Направление деятельности | Мероприятия | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Милосердие Цель: Привлечение учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет к труду и творчеству, для оказания помощи детям попавшим в трудную жизненную ситуацию и оказание помощи ветеранам войны и труда, пожилым людям , в течение 3 лет в городе Куртамыше. Задачи: Формирование команды Обеспечение информацией по работе с детьми попавшими в трудную жизненную ситуацию. Обучение практическому навыку работы и оказанию помощи ветеранам войны и труда, пожилым людям. Составление и осуществление плана работы. | Оказание помощи: Уборка жилища Покупка продуктов Уборка снега Принос воды Поздравления с праздниками с днем рождения Изготовление подарков призов, сувениров Взаимодействие волонтеров с детьми инвалидами Общение Совместные игры, Мероприятия Привлечение в кружки ДДТ | По плану работы | Волонтеры |
| 2. | Творческое Цель: Создание условий для учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет для приобретения навыков и опыта проведения массовых мероприятий в течение 3 лет. Задачи: Создание условий для работы отряда Составление плана работы Приобретение навыков организаторской деятельности | Проведение Игровых программ во дворах Организация работы по месту жительства Организация тренинговых упражнений Проведение мероприятий, игр | Май-август | Волонтеры |
| 3. | Экологическое Цель: Создание условий учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет для приобретения навыков экологической культуры и природоохранной деятельности. Задачи: Сформировать команду исполнителей Обучить навыкам экологической культуры и природоохранной деятельностиСоставить план и сроки выполнения работдействий. | Акция «Чистый город» Акция «Чистый берег» Акция «Стадион» Акция «Чистый город» Акция «Чистый берег» Акция «Стадион» Акция «Чистый двор» Акция «Посади дерево» Акция «Сад на окне» Акция «Кормушка» Акция «Моя улица» Акция «Фитодизайн двора» Акция «Родники» Акция «Зеленый друг» Акция «Ближний лес» Акция «Город в опасности» | Май- август | Волонтерский отряд «ДАР» |
| 4. | Информационно-профилактическое Цель:Повышение социальной активности волонтерского отряда через информирование учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в Куртамышском районе в течение 3 лет. Задачи: Обеспечить информацией учащуюся молодежь по различным направлениям деятельности. Привить навыки коммуникативной культуры. Проработать план действий и мероприятий | Акция «Старой вещи – новая жизнь» Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» Акция «Дети – детям»концерт в детском отделении ЦРБ Акция «Игрушки детям» | Январь2010- Январь 2013 | Волонтерский отряд «ДАР» |

Оценка результативности проекта

- Активная социальная жизненная позиция;

- Готовность, стремление и желание помочь нуждающимся в помощи людям

- Милосердие, толерантность, доброта, обязательность и интерес к общественной работе;

- Инициатива, ответственность и требовательность к себе при выполнении общественных поручений;

- Готовность помочь другим при выполнении общественных заданий;

Предполагаемые результаты

- Появление у старшеклассников желания и готовности к социально-значимой активной деятельности.

- Привлечение старшеклассников к волонтерской деятельности

-  Создание благоприятных  условий для развития социальных навыков старшеклассников.

-  Повышение социальной активности у старшеклассников.

Перспективы проекта

При успешной реализации проекта, он может стать постоянно действующим на территории Куртамышского района, реализоваться на базе других ОУ района и области.

Таким образом, для проекта «ДАР» можно выдвинуть следующие перспективы развития:

- Расширение географии реализации проекта;

- Увеличение сроков проекта до 5 лет;

- Расширение круга социальных связей;

Для участников проекта это может быть:

- вовлечение в социально-активную деятельность;

- самореализация.

Для организаторов проекта – повышение уровня деятельности, мастерства.